## Risicogetallen
RISICOA ANALYSE PROCESSTAPPEN
Samenvatting
| Categorie | Risicobeschrijving |  |  | Beheersing risico
| Aspect | Risico | Oorzaak / toelichting | Gevolg | Beheersmaatregelen | gem. score | Risico-drager huidige situatie | Risico-drager wense-lijke situatie
[6 empty] | [0-100] | [ON/OG] | [ON/OG]
| Initiatief fase | Onderhoudsbeleid niet ingevuld | Geen onderhoudsplan | Geen keus te maken tussen welk type onderhoud nodig is | Onderhoudsbeleid ontwikkelen | 22.1429 | OG | OG
|  | Restlevensduur object niet bekend | Geen goed beheer bij opdrachtgever | Onjuist vorm van onderhoud | Nader vaststellen | 16 | OG | OG
|  | Functiewijziging niet voorzien | Niet over nagedacht, niet voorzien onbekend | Onderhoud niet adequaat | Nader vaststellen | 28.4286 | OG | OG
|  | Onvoldoende financiele middelen | Niet tijdig budget voor gereserveerd | Onderhoud niet of niet volledig uit te voeren | Tijdig budget regelen | 22.4286 | OG | OG
|  | Uitvoering inspectie | Omschrijving voor inspecteur niet volledig en inspectie niet juist uitgevoerd | Onjuiste conclusie voor keuze onderhoud | Zorgen voor juiste opdracht en de uitvoering ervan (deskundige partij die inspectie doet) | 22.5714 | OG | OG/ON
1 |  | Bestaande verflagen bevatten teer en/of loodhoudende bestanddelen | Onbekendheid van historie van verfsystemen | Onzekerheid over stortkosten, duurdere werkmethode, risico voor werknemers | Inspectie van aanwezige verflagen vooraf | 32.2857 | OG | OG
| Ontwerp fase (Voorontwerp/ Defintief ontwerp) | PvE niet aanwezig of onvolledig | Niet over nagedacht, geen deskundig OG, initiatief fase niet goed doorlopen | Geen goede keuzes te maken | PvE goed helder neerzetten | 19.1429 | OG | OG
|  | Vergunningen bijv. WVO lozingenbesluit niet tijdig beschikbaar | Onvoldoende aandacht voor alle vergunningseisen | Vertraging | Alle benodigde vergunningen tijdig inventariseren | 15.2857 | OG | OG (ON)
|  | Geen gegevens over toegestane belastingen beschikbaar | Geen ontwerpdetails bekend | Hulpconstructies niet te ontwerpen | Juiste berekening | 25.8571 | OG | OG
2 |  | Verkeersmaatregelen leggen teveel beperkingen op voor uitvoering conservering | Hoge prioriteit gesteld aan beschikbaarheid object | Lange uitvoeringstijd | Vooraf relatie in kaart brengen tussen beschikbaarheid en bereikbaarheid | 34.2857 | OG | OG/ON
3 |  | Prestatie eisen niet goed eenduidig en objectief meetbaar | Inherent aan functioneel specificeren | Arbitrages/claims | Alleen meetbare eisen (verwijzing naar relevante normen) formuleren | 31 | OG | OG/ON
| Bestek/contract | Onjuist tijdstip van betaling | Geen goede relatie tussen prestatie eisen en betalingstermijnen | Onrechtmatige betalingen |  | 12.4286 | OG | OG
|  | Geen goede sancties bijv. bij beschikbaarheidseisen | Sancties niet juist in contract, niet afgestemd | Uitvoering niet conform verwachtingen OG | Juiste bonus/malus regelingen om aannemer te stimuleren | 18.7143 | OG | OG
|  | Betalingsregeling niet in overeenstemming met PvA van aannemer | Niet goed op markt afgestemd | Hogere inschrijvingen, aannemer "voortijdig failliet" | Meer budget reserveren, niet meer betalen dat stand van het werk rechtvaardigt | 18.7143 | OG | OG
4 |  | Kwaliteit conservering | Conservering is sluitpost bij multidisciplinaire projecten | Hogere life-cycle kosten | n.t.b. | 41.2857 | OG | ON
| Aanbesteding | Aanbestedingsprocedure niet passend bij onderhavige probleemstelling | Regelgeving te star | Hogere kosten, onzekerheid qua geleverde kwaliteit | Niet alleen op laagste prijs aanbesteden, EMVI-criteria toepassen | 20.4286 | OG | OG
5 |  | Geen aannemers die langdurig onderhoud willen | Te grote kapitaalrisico's | Geen aanbesteding, te weinig marktwerking | Van te voren goed met markt afstemmen | 30.8571 | OG | OG
|  | Te hoge inschrijvingen | Geen goede raming, onvoldoende rekening gehouden met marktconjunctuur | Geen aanbesteding | Goede raming opstellen i.r.t. conjunctuur | 27.4286 | OG | OG
6 |  | Slechte aannemer krijgt project gegund | Gunning uitsluitend o.b.v. laagste prijs | Slechte kwaliteit van het werk | Prestatiemeting, prekwalificatie aannemers | 34.4286 | OG | OG
| Uitvoering | Geen goedgekeurd projectkwaliteitsplan | Projectkwaliteitsplan onderschat, teveel of onduidelijke eisen door OG | Geen beheersing van werk/kwaliteit, vertraging | Korting bij veelvuldig afwijzen van projectkwaliteitsplan, heldere eenduidige eisen stellen als OG | 18.5714 | ON | ON
7 |  | Onjuist keuze van het verfsysteem | Geen goede deskundigheid, onvoldoende informatie over expositieklasse | Vroegtijdige falen van het verfsysteem | Ervarings- en testgegevens van het verfsysteem (referenties), kwaliteitssysteem verfleverancier | 33 | OG | ON
8 |  | Vrijkomen van schadelijke stoffen tijdens stralen bijv. lood, PAK's | Onvoldoende bekend welke systemen er in het verleden zijn toegepast | Vergiftigingsverschijnselen, werk stilgelegd, tijdvertraging | Vooraf goed de historie van object uitzoeken en/of analyses doen tijdens inspectie | 36.1429 | OG | OG/ON
9 |  | Onvoldoende kwaliteit | Geen goede kwaliteitsborging door aannemer | Slechte conservering | Controle naleving projectkwaliteitsplan evt. in combinatie met bonus/malus regeling | 34 | OG | ON
|  | Capaciteitsproblemen/inhuur | Geen gekwalificeerd personeel | Slechte conservering | Vakbekwaamheidseisen in contract opnemen, markt niet overvragen | 26.2857 | ON | ON
10 |  | Te krappe uitvoeringstijd | Conservering wordt als sluitpost in contract beschouwd | Slechte conservering | Goede planning van ON, toezicht hierop door OG | 31.2857 | ON | ON
|  | Vergunningen bijv. WVO lozingenbesluit niet tijdig beschikbaar | Onvoldoende aandacht voor alle vergunningseisen | Vertraging | Alle benodigde vergunningen tijdig inventariseren door OG | 15.7143 | OG | OG/ON
11 |  | Hulpconstructie onjuist | Geen goed ontwerp | Instortingsgevaar | Juiste berekening, juiste gegevens beschikbaar stellen door OG | 29.8571 | OG/ON | ON
12 |  | Onjuist product | Afwijking bij fabricage | Vroegtijdig falen van het verfsysteem | (Ingangs)controle door ON | 32.4286 | ON (OG) | ON
13 |  | Onvoldoende resultaat door afwijkende omstandigheden | Applicatie niet juist uitgevoerd | Slechte conservering | Meten relevante gegevens en passende maatregelen nemen | 36.1429 | ON (OG) | ON
| Onderhoud/Garantie | Tussentijdse inspecties niet tijdig en onjuist/onvolledig uitgevoerd | OG en/of ON onvoldoende betrokken bij benodigde acties | Geen actueel beeld van toestand conserveringssysteem | Goed onderhoudsplan, goede communicatie met beheerder | 20 | OG/ON | ON
14 |  | Geen overeenstemming ON/OG over degradatie conserveringssysteem | Garantiebepalingen onvoldoende meetbaar, voor meerdere uitleg vatbaar | Geen volledige garantie | Garantie criteria in contract moeten eenduidig meetbaar zijn | 26.1429 | OG | OG/ON
15 |  | Garantieverantwoordelijke is niet (meer) in staat garantiewerk te verrichten | Faillissement | Prestatie eisen niet langer haalbaar | Verzekerde garantie, garantiefonds | 30.5714 | OG | OG/ON
| Ontwerp fase (Voorontwerp/ Defintief ontwerp) | Verkeersmaatregelen leggen teveel beperkingen op voor uitvoering conservering | OG | OG/ON
|  | Prestatie eisen niet goed eenduidig en objectief meetbaar | OG | OG/ON
| Bestek/contract | Kwaliteit conservering | OG | ON
| Uitvoering | Onjuist keuze van het verfsysteem | OG | ON
|  | Vrijkomen van schadelijke stoffen tijdens stralen bijv. lood, PAK's | OG | OG/ON
|  | Onvoldoende kwaliteit | OG | ON
|  | Hulpconstructie onjuist | OG/ON | ON
|  | Onjuist product | ON (OG) | ON
|  | Onvoldoende resultaat door afwijkende omstandigheden | ON (OG) | ON
| Onderhoud/Garantie | Geen overeenstemming ON/OG over degradatie conserveringssysteem | OG | OG/ON
|  | Garantieverantwoordelijke is niet (meer) in staat garantiewerk te verrichten | OG | OG/ON